## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
13	18/abr	4	5

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Mario Batres
Pruebas	pendiente	Mario Batres
Documentación	pendiente	Mario Batres

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	13	18/abr	4					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
								18/abr	19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr	25/abr	26/abr	27/abr	28/abr	29/abr	30/abr	01/may	02/may	03/may	04/may	05/may	06/may	07/may	08/may	09/may	10/may	11/may	12/may	13/may	14/may	15/may	16/may	17/may
						Tareas Pendientes		10	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		22	18	18	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
	Carreras simultanes		Modificación en la BD, mapeo objetual -relacional, modificación y verificación de servicios, vistas, entre otros.		Implementación	Terminada	Mario Batres	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modificación de reportes		Implementación	Terminada	Mario Batres	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modificación de ETL		Implementación	Terminada	Mario Batres	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ETL (Registro y estadística)		Modificar el ETL para la creación de archivo CSV que tiene los nuevos estudiantes ingresados al sistema.		Implementación	Terminada	Mario Batres	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			Leer el archivo generado por el ETL y realizar el envío de emails masivo.		Implementación	Terminada	Mario Batres	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Velocity		Creación de funcionalidad para el uso de Velocity.		Implementación	Terminada	Mario Batres	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			Creación de templates.		Implementación	Terminada	Mario Batres	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pruebas y documentación para el manejo de velocity.		Implementación	Terminada	Mario Batres	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
			Integración y modificación en los proyectos web y capa de servicio para el envío de emails utilizando velocity para generar el mensaje.		Implementación	Terminada	Mario Batres	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pensum Válido		Modificación para el uso carreras simultaneas.		Implementación	Pendiente	Mario Batres	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0
								18/abr	19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr	25/abr	26/abr	27/abr	28/abr	29/abr	30/abr	01/may	02/may	03/may	04/may	05/may	06/may	07/may	08/may	09/may	10/may	11/may	12/may	13/may	14/may	15/may	16/may	17/may
							Mario Batres	22	18	18	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					13	18/abr	4
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes