## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
16	04/oct	2	2

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Carlos Solórzano
Pruebas	pendiente	Carlos Solórzano
Documentación	pendiente	Carlos Solórzano

## Sprint
				M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
				11/sep	12/sep	13/sep	14/sep	15/sep	16/sep	17/sep	18/sep	19/sep	20/sep	21/sep	22/sep	23/sep	24/sep	25/sep	26/sep	27/sep	28/sep	29/sep	30/sep	01/oct	02/oct	03/oct	04/oct	05/oct	06/oct	07/oct	08/oct	09/oct	10/oct	11/oct	12/oct	13/oct	14/oct	15/oct	16/oct	17/oct
				Tareas Pendientes		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Horas de Trabajo Pendientes		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1					Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Ticket		Tipo	Estado	Responsable
32	380980 - Ingreso de Notas		El período de ingreso de notas no esta vigente. Tomando en cuenta que sí existe una calendarización de actividades vigente como se muestra en la imagen adjunta.		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	2
	596606 - Des Asignación		No permite desasignar, indicando que no hay un perídodo asignado en el calendario de actividades vigente. / Sin embargo si hay actividades vigentes en el calendario de actividades (ver imagen adjunta)		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	2
	313434 - Asignación cursos		Al ingresar a la opción se despliega el siguiente error: / HTTP Status 500 - / type Exception report / Message		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	3

				11/sep	12/sep	13/sep	14/sep	15/sep	16/sep	17/sep	18/sep	19/sep	20/sep	21/sep	22/sep	23/sep	24/sep	25/sep	26/sep	27/sep	28/sep	29/sep	30/sep	01/oct	02/oct	03/oct	04/oct	05/oct	06/oct	07/oct	08/oct	09/oct	10/oct	11/oct	12/oct	13/oct	14/oct	15/oct	16/oct	17/oct
				Carlos Solórzano	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					16	04/oct	2
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes