## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
6	10/ene	13	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	En Curso	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Carlos Solórzano
Pruebas	pendiente	Carlos Solórzano
Documentación	pendiente	Carlos Solórzano

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	6	10/ene	13					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
								10/ene	11/ene	12/ene	13/ene	14/ene	15/ene	16/ene	17/ene	18/ene	19/ene	20/ene	21/ene	22/ene	23/ene	24/ene	25/ene	26/ene	27/ene	28/ene	29/ene	30/ene	31/ene	01/feb	02/feb	03/feb
						Tareas Pendientes		4	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		40	36	35	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
29	Realizar asignación		Especificación de CU's y diagramas de secuencia		Análisis y Diseño	En Curso	Carlos Solórzano	6	2	1	0
			Asignación automática estudiantes de primer ingreso		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	12	12	12	12
			Reporte estudiantes asignados		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	6	6	6	6
			Consulta de asignación por el estudiante		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	8	8	8	8
			Cambio de sección		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	8	8	8	8
								10/ene	11/ene	12/ene	13/ene	14/ene	15/ene	16/ene	17/ene	18/ene	19/ene	20/ene	21/ene	22/ene	23/ene	24/ene	25/ene	26/ene	27/ene	28/ene	29/ene	30/ene	31/ene	01/feb	02/feb	03/feb
							Carlos Solórzano	40	36	35	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					6	10/ene	13
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes