## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
15	25/may	40	5

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Mario Batres
Pruebas	pendiente	Mario Batres
Documentación	pendiente	Mario Batres

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	15	25/may	40					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
								25/may	26/may	27/may	28/may	29/may	30/may	31/may	01/jun	02/jun	03/jun	04/jun	05/jun	06/jun	07/jun	08/jun	09/jun	10/jun	11/jun	12/jun	13/jun	14/jun	15/jun	16/jun	17/jun	18/jun	19/jun	20/jun	21/jun	22/jun	23/jun	24/jun	25/jun	26/jun	27/jun	28/jun	29/jun	30/jun	01/jul	02/jul	03/jul	04/jul	05/jul	06/jul	07/jul	08/jul	09/jul	10/jul	11/jul	12/jul	13/jul	14/jul	15/jul
						Tareas Pendientes		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		44	40	40	39	39	39	39	37	35	35	35	35	35	31	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	23	19	15	15	15	15	15	11	11	8	8	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
	Equivalencia de cursos		Configuración de base de datos , ORM y Servicios (queries y criterias).		Implementación	Terminada	Mario Batres	7	6	6	6	6	6	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			Listado, asignación y desasignación de equivalencias de cursos.		Implementación	Terminada	Mario Batres	14	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6	6	6	6	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			Equivalencias por pensums de una misma carrera.		Implementación	Terminada	Mario Batres	6	6	6	6	6	6	6	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			Equivalencias por carreras		Implementación	Terminada	Mario Batres	8	8	8	8	8	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Corrección de Bugs		Pagineo		Implementación	Terminada	Mario Batres	8	8	8	8	8	8	8	6	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
			Actualizando sistema de acuerdo a cambios en la BD		Implementación	Terminada	Mario Batres	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
								25/may	26/may	27/may	28/may	29/may	30/may	31/may	01/jun	02/jun	03/jun	04/jun	05/jun	06/jun	07/jun	08/jun	09/jun	10/jun	11/jun	12/jun	13/jun	14/jun	15/jun	16/jun	17/jun	18/jun	19/jun	20/jun	21/jun	22/jun	23/jun	24/jun	25/jun	26/jun	27/jun	28/jun	29/jun	30/jun	01/jul	02/jul	03/jul	04/jul	05/jul	06/jul	07/jul	08/jul	09/jul	10/jul	11/jul	12/jul	13/jul	14/jul	15/jul
							Mario Batres	44	40	40	39	39	39	39	37	35	35	35	35	35	31	27	27	27	27	27	27	27	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					15	25/may	40
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes