## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
3	16/oct	3	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	En Curso	Mario Batres
Análisis y Diseño	En Curso	Mario Batres
Implementación	Pendiente	Mario Batres
Pruebas	Pendiente	Mario Batres

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	3	16/oct	3					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
								16/oct	17/oct	18/oct	19/oct	20/oct	21/oct	22/oct	23/oct	24/oct	25/oct	26/oct	27/oct	28/oct	29/oct	30/oct	31/oct	01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov	10/nov	11/nov	12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov	01/dic	02/dic	03/dic	04/dic	05/dic	06/dic	07/dic	08/dic	09/dic	10/dic	11/dic	12/dic	13/dic	14/dic	15/dic	16/dic	17/dic
						Tareas Pendientes		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	2	3	2	0	0	0	1	0	0	0	2	5	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
						Horas de Trabajo Pendientes		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1.5	0	1	4	4	5	4	0	0	0	1	0	0	0	4	8	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0
Sprint Backlog 3								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
41	Carga de archivo cvs con la información de los estudiantes (archivo proporcionado por Registro y Estadistica)		Análisis del archivo CSV con la estrucutra de la BD		Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Diagrama de secuencia para el ingreso del archivo.		Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modificación de la Base de datos para acoplar los nuevos campos con el archivo CSV		Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Creación del Store Procedure para la transformación de datos		Implementación	Eliminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Creación del módulo de ingreso del archivo en la aplicación con documentación interna, caso de uso, diagrama UML, diagrama de secuencia.		Implementación	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0
			Creación del proyecto ETL en Jasper ETL para procesar el archivo CSV.		Implementación	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Cambios en la aplicación de acuerdo a los cambios hechos en la base de datos para acoplar la carga del archivo CSV de Registro y Estadística.		Corrección en la capa de dominio		Implementación	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Corrección en la capa de servicio		Implementación	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Corrección en la capa de vista		Implementación	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Reuniones via chat y/o presencial para medir avance del proyecto.		Reunión en Open Training		Documentación	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Reunión por IRC		Documentación	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Reunión por Gtalk		Documentación	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

								16/oct	17/oct	18/oct	19/oct	20/oct	21/oct	22/oct	23/oct	24/oct	25/oct	26/oct	27/oct	28/oct	29/oct	30/oct	31/oct	01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov	10/nov	11/nov	12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov	01/dic	02/dic	03/dic	04/dic	05/dic	06/dic	07/dic	08/dic	09/dic	10/dic	11/dic	12/dic	13/dic	14/dic	15/dic	16/dic	17/dic
							Mario Batres	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1.5	0	1	0	4	5	4	0	0	0	1	0	0	0	4	8	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0
							Mario Batres	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1.5	0	1	0	4	5	4	0	0	0	1	0	0	0	4	8	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					3	16/oct	3
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes