## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
1	19/abr	30	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Pendiente	Daniel Castillo
Análisis y Diseño	En Curso	Mario Batres
Implementación	Terminada	Alguien Más
Pruebas	Eliminada
Documentación

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	1	19/abr	30					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
								19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr	25/abr	26/abr	27/abr	28/abr	29/abr	30/abr	01/may	02/may	03/may	04/may	05/may	06/may	07/may	08/may	09/may	10/may	11/may	12/may	13/may	14/may	15/may	16/may	17/may	18/may
						Tareas Pendientes		16	15	15	14	14	14	13	13	12	11	10	8	8	7	7	6	6	5	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		75	66	63	59	56	53	50	46	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
1	Creación del diagrama ER de la base de datos		Reuniones para conocer la lógica del negocio		Requerimientos		Daniel Castillo	3	0
			Creación del diagrama entidad-relación		Análisis y Diseño		Daniel Castillo	15	15	12	9	6	3	0
2	Integración de frameworks de trabajo		Configuración Spring MVC		Implementación		Daniel Castillo	7	7	7	7	7	7	7	4	1	0
			Configuración e integración de Hibernate		Implementación		Daniel Castillo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0
			Configuración e integración de Sitemesh		Implementación		Daniel Castillo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0
			Configuración e integración de DWR		Implementación		Daniel Castillo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
3	Configuración de Spring-Security		Configuración e integración de Spring Security		Implementación		Daniel Castillo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	0
12	ABC de Estudiante		Agregar		Implementación		Daniel Castillo	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0
			Editar		Implementación		Daniel Castillo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0
			Búsquedas		Implementación		Daniel Castillo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0
			Paginación		Implementación		Daniel Castillo	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	2	0
18	ABC de Catedráticos		Agregar		Implementación		Daniel Castillo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0
			Editar		Implementación		Daniel Castillo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
			Búsquedas		Implementación		Daniel Castillo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
21	ABC de Cursos		AC de Cursos		Implementación		Mario Batres	7	4	1	0
	Reuniones de Toma de Requerimientos				Requerimientos		Mario Batres	2	2	2	2	2	2	2	1

								19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr	25/abr	26/abr	27/abr	28/abr	29/abr	30/abr	01/may	02/may	03/may	04/may	05/may	06/may	07/may	08/may	09/may	10/may	11/may	12/may	13/may	14/may	15/may	16/may	17/may	18/may
							Daniel Castillo	66	60	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
							Mario Batres	9	6	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					1	19/abr	30

Gráfico de Esfuerzo / Horas de Trabajo Pendientes

Gráfico de Tareas / Tareas Pendientes

Gráfico Individual / Horas Pendientes