## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
14	09/jun	15	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Carlos Solórzano
Pruebas	pendiente	Carlos Solórzano
Documentación	pendiente	Carlos Solórzano

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	14	20/jun	15					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
								20/jun	21/jun	22/jun	23/jun	24/jun	25/jun	26/jun	27/jun	28/jun	29/jun	30/jun	01/jul	02/jul	03/jul	04/jul	05/jul	06/jul	07/jul	08/jul	09/jul	10/jul	11/jul	12/jul	13/jul	14/jul	15/jul	16/jul	17/jul	18/jul	19/jul	20/jul	21/jul	22/jul	23/jul	24/jul	25/jul	26/jul
						Tareas Pendientes		10	9	9	9	9	9	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		44	41	41	41	41	41	38	37	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
32	Subir notas semestre/vacaciones		Configuración de zona, laboratorio y examen final en asignación de curso a pensum		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			Validación en el ingreso de notas en base a la configuración de la asignación del curso al pensum		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	4	4	4	4	4	4	4	4
			Asignación de catedrático a curso en un horario específico		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	3	3	3	3	3	3	0	0	0
			Consulta y eliminación de asignación de horarios a catedráticos		Implementación	En Curso	Carlos Solórzano	3	3	3	3	3	3	3	2	2
	Cambios en Base de datos		Relación curso-->horario: Reemplazado por asignacion_curso_pensum-->horario. Cambio en servicio horario		Implementación	En Curso	Carlos Solórzano	3	3	3	3	3	3	3	3	2
			Cambios en control de pago: Cambios ETL de boleta de pago y en relación con cuenta corriente		Implementación	En Curso	Carlos Solórzano	3	3	3	3	3	3	3	3	2
-	Control de pagos		Creación de Caso de Uso y diagrama de secuencias para la generación de boletas de pago y validación de pagos existentes		Análisis y Diseño	Pendiente	Carlos Solórzano	4	4	4	4	4	4	4	4
			Generación de boleta de pago. Cambio en proceso de asignación de cursos de vacaciones y retrasadas		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	9	9	9	9	9	9	9	9
			Validación en línea de pago de boleta en asignación de vacaciones y retrasadas		Documentación	Pendiente	Carlos Solórzano	9	9	9	9	9	9	9	9
-	Documentación		Documentación interna para generar Java Doc		Documentación	Pendiente	Carlos Solórzano	3	3	3	3	3	3	3	3
								20/jun	21/jun	22/jun	23/jun	24/jun	25/jun	26/jun	27/jun	28/jun	29/jun	30/jun	01/jul	02/jul	03/jul	04/jul	05/jul	06/jul	07/jul	08/jul	09/jul	10/jul	11/jul	12/jul	13/jul	14/jul	15/jul	16/jul	17/jul	18/jul	19/jul	20/jul	21/jul	22/jul	23/jul	24/jul	25/jul	26/jul
							Carlos Solórzano	44	41	41	41	41	41	38	37	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					14	09/jun	15
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes