## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuración
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
10	28/feb	14	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	En Curso	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Carlos Solórzano
Pruebas	pendiente	Carlos Solórzano
Documentación	pendiente	Carlos Solórzano

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	10	Feb 28	14					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
								Feb 28	Mar 01	Mar 02	Mar 03	Mar 04	Mar 05	Mar 06	Mar 07	Mar 08	Mar 09	Mar 10	Mar 11	Mar 12	Mar 13	Mar 14	Mar 15	Mar 16	Mar 17	Mar 18	Mar 19	Mar 20	Mar 21	Mar 22	Mar 23	Mar 24
						Tareas Pendientes		10	9	8	8	8	8	7	7	7	7	7	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		40	36	32	32	32	30	27	24	24	22	22	20	20	16	16	12	12	12	12	12	12	8	0	0	0
Sprint Backlog 10								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
29	Realizar asignación		Especificación de CU's y diagramas de secuencia		Análisis y Diseño	Terminada	Carlos Solórzano	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Asignacion de cursos de vacaciones		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	5	5	5	5	5	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Asignación de retrasadas		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	5	5	5	5	5	5	5	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Agregar restricción: Número de asignaciones, Capacidad de salón		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Carga de estructura de parte del Banco con pagos de curso de vacaciones y retrasadas		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
31	Realizar des-asignación		Especificación de CU's y diagramas de secuencia		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Proceso de des-asignación de cursos de semestre		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0
14	ABC Documentos		Agregar		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
			Editar		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
			Búsquedas		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
								Feb 28	Mar 01	Mar 02	Mar 03	Mar 04	Mar 05	Mar 06	Mar 07	Mar 08	Mar 09	Mar 10	Mar 11	Mar 12	Mar 13	Mar 14	Mar 15	Mar 16	Mar 17	Mar 18	Mar 19	Mar 20	Mar 21	Mar 22	Mar 23	Mar 24
							Carlos Solórzano	40	36	32	32	32	30	27	24	24	22	22	20	20	16	16	12	12	12	12	12	12	8	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					10	Feb 28	14
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes