## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
16	09/jun	15	2

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Carlos Solórzano
Pruebas	pendiente	Carlos Solórzano
Documentación	pendiente	Carlos Solórzano

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	18	19/nov	15					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
								19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov	01/dic	02/dic	03/dic	04/dic	05/dic	06/dic	07/dic	08/dic	09/dic	10/dic	11/dic	12/dic	13/dic	14/dic	15/dic	16/dic	17/dic	18/dic	19/dic	20/dic	21/dic	22/dic	23/dic	24/dic	25/dic
						Tareas Pendientes		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
	Carga desde sistema anterior		Carga de estudiantes		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	2
			Carga de catedráticos		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	2
			Carga de cursos y asignacion_curso_pensum		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	2
			Carga asignación estudiante carrera		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	2
	cargar a historico de asignaciones		Carga estudiante inscrito		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	2
	cargar a nueva tabla de estudiante_graduado, crear relacion asignacion_estudiante_carrera -> situacion		Carga estudiante graduado		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	2
			Carga de asignaciones		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	6
			Carga de cursos aprobados		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	2
								19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov	01/dic	02/dic	03/dic	04/dic	05/dic	06/dic	07/dic	08/dic	09/dic	10/dic	11/dic	12/dic	13/dic	14/dic	15/dic	16/dic	17/dic	18/dic	19/dic	20/dic	21/dic	22/dic	23/dic	24/dic	25/dic
							Carlos Solórzano	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					16	09/jun	15
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes