## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
2	26/may	7	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Pendiente	Daniel Castillo
Análisis y Diseño	En Curso	Mario Batres
Implementación	Terminada	Alguien Más
Pruebas	Eliminada
Documentación

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	2	26/may	7					X	J	V	S	D	L	M
								26/may	27/may	28/may	29/may	30/may	31/may	01/jun
						Tareas Pendientes		5	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		47	21	18	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
38	Traslado del proyecto a Maven		Traslado a Maven		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	8	3	0
39	Agregar menú desplegable		Agrupar links en categorías dentro del menú		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	3	3	3	0
9	Crear pensum		Agregar y modificar pensum		Implementación	En Curso	Daniel Castillo	5	5	5	3
			Asignar cursos a pensum		Implementación	En Curso	Daniel Castillo	10	10	10	10
27	Crear Calendario-Actividades				Implementación	En Curso	Mario Batres	21

								26/may	27/may	28/may	29/may	30/may	31/may	01/jun
							Daniel Castillo	26	21	18	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Mario Batres	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					2	26/may	7
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes