## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
3	16/oct	3	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	En Curso	Mario Batres
Análisis y Diseño	En Curso	Mario Batres
Implementación	Pendiente	Mario Batres
Pruebas	Pendiente	Mario Batres

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	3	16/oct	3					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
								16/oct	17/oct	18/oct	19/oct	20/oct	21/oct	22/oct	23/oct	24/oct	25/oct	26/oct	27/oct	28/oct	29/oct	30/oct	31/oct	01/nov	02/nov
						Tareas Pendientes		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
41	Carga de archivo cvs con la información de los estudiantes (archivo proporcionado por Registro y Estadistica)		Análisis del archivo CSV con la estrucutra de la BD		Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
			Diagrama de secuencia para el ingreso del archivo.		Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
			Modificación de la Base de datos para acoplar los nuevos campos con el archivo CSV		Análisis y Diseño	En Curso	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Creación del Store Procedure para la transformación de datos		Implementación	Pendiente	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Creación del módulo de ingreso del archivo en la aplicación.		Implementación	Pendiente	Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

								16/oct	17/oct	18/oct	19/oct	20/oct	21/oct	22/oct	23/oct	24/oct	25/oct	26/oct	27/oct	28/oct	29/oct	30/oct	31/oct
							Mario Batres	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Mario Batres	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					3	16/oct	3
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes