## Descripción
PRODUCT BACKLOG

Esta es una lista de requisitos priorizados, esta lista representa las expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto. El cliente es el responsable de crear la lista (con ayuda del equipo y el scrum manager, quien proporciona el coste estimado de completar cada requisito).

Nomenclatura y abreviaturas utilizadas:

Prioridad	Descripción
Alta	Funcionalidad solicitada explícitamente
Normal	Funcionalidad incluída de forma implícita
Baja	Facilita algunas tares, pero no es de vital importancia

Estado	Descripción
Terminado	El requisito ya se desarrollo
En Curso	Actualmente en desarrollo
Pendiente	En cola de espera

Horas por día	3

## Backlog
Product Backlog (Versión 1.0.0)

ID	Prioridad	Módulo	Tarea/Caso de Uso	Descripción	Horas estimadas	Días estimados	No. de sprint	Responsable	Estado	Notas
1	Alta	Configuración	Creación del diagrama ER de la base de datos	Se debe de crear el modelo de base de datos sobre el cual funcionara el sistema	24	8	1	Daniel Castillo	Terminado
2	Alta	Configuración	Integración de frameworks de trabajo	Se debe de crear la arquitectura con la cual se implementara el sistema	18	6	1	Daniel Castillo	Terminado
3	Normal	Seguridad	Configuración de Srping-Security	Se debe de realizar la configuración e integración de Spring Security con el resto de frameworks	6	2	1	Daniel Castillo	Terminado
4	Baja	Seguridad	Creación de roles	Se deben de crear todos los roles con los que contara el sistema		0			Pendiente
5	Baja	Seguridad	Creación de perfiles	Se deben agrupar roles en perfiles para facilitar la asignación de permisos a los usuarios		0			Pendiente
6	Baja	Seguridad	Mapeo de roles a funcionalidades del sistema	Asignar que roles pueden acceder a las funcionalidades del sistema		0			Pendiente
7	Baja	Seguridad	Asignación de perfiles a usuarios	Asignación de perfiles a usuarios		0			Pendiente
8	Baja	Carrera	ABC de Área-Estudio			0			Pendiente
9	Alta	Carrera	Crear Pensum	Funcionalidad para agregar nuevo pensum, también se incluye la asignación de cursos y áreas de estudio al pensum		0			Pendiente
10	Alta	Carrera	Asignación de carrera simultánea			0			Pendiente
11	Alta	Carrera	Cambio de carrera			0			Pendiente
12	Alta	Estudiante	ABC de Estudiante	Se incluye la creación de usuario y la asignación de carrera		0			En Curso
13	Alta	Estudiante	ABC de Documento			0			Pendiente	Estos documentos son la papelería de requisito
14	Alta	Estudiante	Asignación de documentos entregados			0			Pendiente	Estos documentos son la papelería de requisito
15	Alta	Estudiante	Agregar Curso-Extra a Estudiante			0			Pendiente	Estos son los cursos de computación, lenguas y otros
16	Normal	Estudiante	Editar información personal por él mismo			0			Pendiente
17	Normal	Estudiante	Cambiar usuario y contraseña			0			Pendiente
18	Alta	Catedrático	ABC de Catedráticos	Se incluye la creación de usuario y la asignación de escuela		0			Pendiente
19	Normal	Catedrático	Editar información personal por él mismo			0			Pendiente
20	Normal	Catedrático	Cambiar usuario y contraseña			0			Pendiente
21	Alta	Curso	ABC de Cursos			0			Pendiente
22	Alta	Curso	ABC de Indicadores			0			Pendiente
23	Alta	Curso	Agregar Programa-Curso	Se incluye la asignación de indicadores		0			Pendiente	Cuando se agrega un programa nuevo debe de desactivar el programa anterior
24	Baja	Horario	ABC de Salón			0			Pendiente
25	Alta	Horario	Crear Horario			0			Pendiente	El horario se debe de agregar automáticamente al semestre actual. Los tipos de horario son: / * SEMESTRE / * VACACIONES / * PRIMERA_RETRASADA / * SEGUNDA_RETRASADA
26	Alta	Actividad	Crear Semestre			0			Pendiente	Se debe seleccionar automáticamente el año y número del semestre
27	Alta	Actividad	Crear Calendario-Actividades			0			Pendiente	Evaluar la posibilidad de que se agregue la opción de "Editar"
28	Normal	Asignación	Agregar Tipo-Asignación			0			Pendiente
29	Alta	Asignación	Realizar Asignación			0			Pendiente
30	Alta	Asignación	Agregar más cursos a un asignación ya hecha			0			Pendiente
31	Alta	Asignación	Realizar Desasignación			0			Pendiente
32	Alta	Nota	Subir notas semestre/vacaciones			0			Pendiente
33	Alta	Nota	Subir notas de retrasadas			0			Pendiente
34	Alta	Nota	Subir notas extraordinarias			0			Pendiente
					0
					0
					0
					0
				Total	48	16