## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
1	05/abr	20	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Pendiente	Daniel Castillo
Análisis y Diseño	En Curso	Mario Batres
Implementación	Terminada	Alguien Más
Pruebas	Eliminada
Documentación

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	1	05/abr	20					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
								05/abr	06/abr	07/abr	08/abr	09/abr	10/abr	11/abr	12/abr	13/abr	14/abr	15/abr	16/abr	17/abr	18/abr	19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr
						Tareas Pendientes		7	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		48	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
1	Creación del diagrama ER de la base de datos		Reuniones para conocer la lógica del negocio		Requerimientos		Daniel Castillo	3	0
			Creación del diagrama entidad-relación		Análisis y Diseño		Daniel Castillo	21	18	15	12	9	6	3	0
2	Integración de frameworks de trabajo		Configuración Spring MVC		Implementación		Daniel Castillo	9	9	9	9	9	9	9	9	6	3	0
			Configuración e integración de Hibernate		Implementación		Daniel Castillo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
			Configuración e integración de Sitemesh		Implementación		Daniel Castillo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
			Configuración e integración de DWR		Implementación		Daniel Castillo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0
3	Configuración de Srping-Security		Configuración e integración de Spring Security		Implementación		Daniel Castillo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	0

								05/abr	06/abr	07/abr	08/abr	09/abr	10/abr	11/abr	12/abr	13/abr	14/abr	15/abr	16/abr	17/abr	18/abr	19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr
							Daniel Castillo	48	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Mario Batres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					1	05/abr	20

Gráfico de Esfuerzo / Horas de Trabajo Pendientes

Gráfico de Tareas / Tareas Pendientes

Gráfico Individual / Horas Pendientes