## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
12	18/abr	15	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Carlos Solórzano
Pruebas	pendiente	Carlos Solórzano
Documentación	pendiente	Carlos Solórzano

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	12	18/abr	15					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
								18/abr	19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr	25/abr	26/abr	27/abr	28/abr	29/abr	30/abr	01/may	02/may	03/may	04/may	05/may	06/may	07/may	08/may	09/may	10/may	11/may	12/may	13/may	14/may	15/may	16/may	17/may
						Tareas Pendientes		9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
16	Editar información personal por él mismo		Modificar datos personales para la entidad “persona”		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			Recuperar contraseña a la entidad “persona”		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			Validar que se utilice un único email por cada usuario del sistema		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Subir notas semestre/vacaciones		Especificación de CU's y diagramas de secuencia		Implementación	En Curso	Carlos Solórzano	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
			Creación de template en Excel para ser llenado por catedráticos		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	2.5	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opción de descargar template desde el sistema CATS		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	2.5	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opción de carga de archivo para ejecutar proceso de ETL de carga de notas		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	3	3	3	3
			ETL para carga de notas		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Documentación		Documentación interna para generar Java Doc		Implementación	Pendiente	Carlos Solórzano	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
								18/abr	19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr	25/abr	26/abr	27/abr	28/abr	29/abr	30/abr	01/may	02/may	03/may	04/may	05/may	06/may	07/may	08/may	09/may	10/may	11/may	12/may	13/may	14/may	15/may	16/may	17/may
							Carlos Solórzano	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					12	18/abr	15
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes