## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
16	04/oct	2	2

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Carlos Solórzano
Pruebas	pendiente	Carlos Solórzano
Documentación	pendiente	Carlos Solórzano

## Sprint
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
				12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov	01/dic	02/dic	03/dic	04/dic	05/dic	06/dic	07/dic	08/dic	09/dic	10/dic	11/dic	12/dic	13/dic	14/dic	15/dic	16/dic	17/dic	18/dic
				Tareas Pendientes		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Horas de Trabajo Pendientes		11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1					Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		BUG		Tipo	Estado	Responsable
32	QA		Bug en asignación de cursos de semestre		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	3
			Cambio en busqueda de cursos por pensum		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	1.5
			Reporte de cursos asignados		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	0.5
			Bug en asignación de cursos de vacaciones, retrasadas y extemporaneas		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	6
			Bug en reportes de asignación por curso y notas por curso		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	0.5
			ETL Boleta banco		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	7
			Bug en ingreso de notas		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	0.5
			Agregar cursos aprobados		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	1
			Modificar asignación estudiante carrera		Pruebas	Terminada	Carlos Solórzano	1
				12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	20/nov	21/nov	22/nov	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov	28/nov	29/nov	30/nov	01/dic	02/dic	03/dic	04/dic	05/dic	06/dic	07/dic	08/dic	09/dic	10/dic	11/dic	12/dic	13/dic	14/dic	15/dic	16/dic	17/dic	18/dic
				Carlos Solórzano	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					16	04/oct	2
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes