## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
9	12/feb	4	5

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Mario Batres
Pruebas	pendiente	Mario Batres
Documentación	pendiente	Mario Batres

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	9	12/feb	4					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
								12/feb	13/feb	14/feb	15/feb	16/feb	17/feb	18/feb	19/feb	20/feb	21/feb	22/feb	23/feb	24/feb	25/feb	26/feb	27/feb	28/feb	01/mar	02/mar	03/mar	04/mar	05/mar	06/mar	07/mar	08/mar	09/mar	10/mar	11/mar	12/mar
						Tareas Pendientes		13	13	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	8	8	8	7	7	7	7	6	6	5	3	3	5	3	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		36	36	36	36	33	31	31	31	30	30	28	27	24	22	22	20	20	19	18	17	17	12	9	8	10	4	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
	Horario		Crear una tabla para asignar el horario con los días y en la pantalla para la creación de horarios agregar checks para marcar los días.		Implementación	Terminada	Mario Batres	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Reporte de horarios por mes.		Implementación	Terminada	Mario Batres	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pensum		CRUD de Pensums		Implementación	Terminada	Mario Batres	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			CRUD de asignación de curso con el pensum.		Implementación	Terminada	Mario Batres	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	6	5	5	0	0	0	0
			Manejo de pre requisitos.		Implementación	Terminada	Mario Batres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
			Agregar opción para relacionar al estudiante con su pensum.		Implementación	Pendiente	Mario Batres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
			Reporte de pensums		Implementación	Pendiente	Mario Batres	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1	1	0	0	0
	Persona		Creación de personas, tabla en BD y envío de email.		Implementación	Terminada	Mario Batres	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Búsqueda y modificación de personas.		Implementación	Terminada	Mario Batres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estudiante		Verificar el funcionanimiento del ETL de Registro y estadística y configurar que los estudiantes que no han sido modificados dejarlos como inhabilitados.		Implementación	Terminada	Mario Batres	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Semestre		Agregar semestre activo y el campo de observación en Agregar Semestre		Implementación	Terminada	Mario Batres	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tipo de Asignación		Eliminar la funcionalidad de Tipo de Asignacion y agregar un enum para manejar ese campo en la tabla "Asignacion"		Implementación	Terminada	Mario Batres	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Documentación interna		Documentación	Pendiente	Mario Batres	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
								12/feb	13/feb	14/feb	15/feb	16/feb	17/feb	18/feb	19/feb	20/feb	21/feb	22/feb	23/feb	24/feb	25/feb	26/feb	27/feb	28/feb	01/mar	02/mar	03/mar	04/mar	05/mar	06/mar	07/mar	08/mar	09/mar	10/mar	11/mar	12/mar
							Mario Batres	36	36	36	36	33	31	31	31	30	30	28	27	24	22	22	20	20	19	18	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					9	12/feb	4
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes