## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
11	14/mar	4	5

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Mario Batres
Pruebas	pendiente	Mario Batres
Documentación	pendiente	Mario Batres

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	11	14/mar	4					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
								13/mar	14/mar	15/mar	16/mar	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar	21/mar	22/mar	23/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	28/mar	29/mar	30/mar	31/mar	01/abr	02/abr	03/abr	04/abr	05/abr	06/abr	07/abr	08/abr	09/abr	10/abr	11/abr
						Tareas Pendientes		9	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		12.5	11	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.5	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
	Estudiante – Cambio de carrera		Vista para cambiar la asignación del estudiante con la carrera. Modificar historial de asignación del estudiante.		Implementación	Pendiente	Mario Batres	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Reporte de estudiantes asignados por carrera.		Implementación	Pendiente	Mario Batres	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estudiante – Carrera Simultanea		Crear vista para agregar a un estudiante con otra carrea, solo puede asignar a un estudiante en 2 carreras como máximo.		Implementación	Pendiente	Mario Batres	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Reporte de estudiantes con carreras simultáneas.		Implementación	Pendiente	Mario Batres	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estudiante – Pensum		Modificación de la relaciones entre pensum y estudiante. Verificación del ETL. Agregar tabla asociativa entre asignacion_estudiante_carrera y pensum. Modificación de la capa de dominio. Obligar que solo exista un pensum valido por la asignación entre el estudiante y la carrera.		Implementación	Terminada	Mario Batres	1.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Diagrama de secuencia para la asignación de pensum.			Terminada		0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Agregar vista para asignar estudiantes a un pensum.		Implementación	Terminada	Mario Batres	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Agregar opción para eliminación de asignación de estudiantes pensums válidos y no válidos.		Implementación	En Curso	Mario Batres	0.5	0.5	0.5	0.5
			Reporte de estudiantes asignados por pensums		Implementación	Pendiente	Mario Batres	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.5	0	0
								13/mar	14/mar	15/mar	16/mar	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar	21/mar	22/mar	23/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	28/mar	29/mar	30/mar	31/mar	01/abr	02/abr	03/abr	04/abr	05/abr	06/abr	07/abr	08/abr	09/abr	10/abr	11/abr
							Mario Batres	12	11	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					11	14/mar	4
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes