## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
12	18/abr	15	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Carlos Solórzano
Pruebas	pendiente	Carlos Solórzano
Documentación	pendiente	Carlos Solórzano

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	12	Apr 18	15					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
								Apr 25	Apr 26	Apr 27	Apr 28	Apr 29	Apr 30	May 01	May 02	May 03	May 04	May 05	May 06	May 07	May 08	May 09	May 10	May 11	May 12	May 13	May 14	May 15	May 16	May 17	May 18	May 19	May 20	May 21	May 22	May 23	May 24	May 25	May 26	May 27	May 28	May 29	May 30	May 31
						Tareas Pendientes		12	11	9	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	0
						Horas de Trabajo Pendientes		48	44	40	40	39	39	39	39	39	39	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	33	29	27	24	22	22	22	22	21	17	16	10	5	5	5	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
16	Editar información personal por él mismo		Modificar datos personales para la entidad “persona”		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Recuperar contraseña a la entidad “persona”		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Validar que se utilice un único email por cada usuario del sistema		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Subir notas semestre/vacaciones		Especificación de CU's y diagramas de secuencia		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cambio en CU y diagrama de secuencia de carga de notas		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Investigación integración DataTable Spring MVC		Documentación	Terminada	Carlos Solórzano	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ingreso de notas por parte de catedrático asignado a un curso		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opción de modificación de notas cuando han sido oficializadas		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
			Reporte de estudiantes asignados a curso (control de asistencia)		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	0
			Reporte de notas por curso (impresión de acta de notas)		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	0
29	Realizar asignación		Opción de asignación de cursos fuera de período		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0
-	Documentación		Documentación interna para generar Java Doc		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	0
								Apr 25	Apr 26	Apr 27	Apr 28	Apr 29	Apr 30	May 01	May 02	May 03	May 04	May 05	May 06	May 07	May 08	May 09	May 10	May 11	May 12	May 13	May 14	May 15	May 16	May 17	May 18	May 19	May 20	May 21	May 22	May 23	May 24	May 25	May 26	May 27	May 28	May 29	May 30	May 31
							Carlos Solórzano	48	44	40	40	39	39	39	39	39	39	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					12	Apr 18	15
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes