## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
1	19/abr	25	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Pendiente	Daniel Castillo
Análisis y Diseño	En Curso	Mario Batres
Implementación	Terminada	Alguien Más
Pruebas	Eliminada
Documentación

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	1	19/abr	25					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
								19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr	25/abr	26/abr	27/abr	28/abr	29/abr	30/abr	01/may	02/may	03/may	04/may	05/may	06/may	07/may	08/may	09/may	10/may	11/may	12/may	13/may
						Tareas Pendientes		23	22	22	22	22	21	20	20	20	19	18	16	16	15	15	14	14	13	12	11	11	8	3	3	0
						Horas de Trabajo Pendientes		98	90	81	81	75	69	66	63	60	57	54	51	48	45	42	39	36	30	24	20	17	10	5	5	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
1	Creación del diagrama ER de la base de datos		Reuniones para conocer la lógica del negocio		Requerimientos	Terminada	Daniel Castillo	3	0
			Creación del diagrama entidad-relación		Análisis y Diseño	Terminada	Daniel Castillo	15	15	12	9	6	3	0
2	Integración de frameworks de trabajo		Configuración Spring MVC		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	7	7	7	7	7	7	7	4	1	0
			Configuración e integración de Hibernate		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0
			Configuración e integración de Sitemesh		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0
			Configuración e integración de DWR		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
3	Configuración de Spring-Security		Configuración e integración de Spring Security		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	0
12	Altas, cambios y búsquedas de Estudiante		Agregar		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0
			Editar		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0
			Búsquedas		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0
			Paginación		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	2	0
18	Altas, cambios y búsquedas de Catedráticos		Agregar		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0
			Editar		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
			Búsquedas		Implementación	Terminada	Daniel Castillo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
21	ABC de Cursos		AC de Cursos		Implementación	Terminada	Mario Batres	7	7	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	1	0
35	Reuniones de Toma de Requerimientos				Requerimientos	Terminada	Mario Batres	15	12	9	6	3	0
26	ABC de Semestre		Agregar		Implementación	Terminada	Mario Batres	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
24	ABC de Salón		Agregar		Implementación	Terminada	Mario Batres	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
			Editar		Implementación	Terminada	Mario Batres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
			Búsquedas		Implementación	Terminada	Mario Batres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
26	ABC de Horarios		Agregar		Implementación	Terminada	Mario Batres	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
			Editar		Implementación	Terminada	Mario Batres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
			Búsquedas		Implementación	Terminada	Mario Batres	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0

								19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr	25/abr	26/abr	27/abr	28/abr	29/abr	30/abr	01/may	02/may	03/may	04/may	05/may	06/may	07/may	08/may	09/may	10/may	11/may	12/may	13/may
							Daniel Castillo	66	60	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0	0	0
							Mario Batres	32	30	21	24	21	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	12	11	11	7	5	5	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					1	19/abr	25
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes