## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
16	09/jun	15	2

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Axel Ruiz
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, Axel Ruiz, Maria Castillo, Carlos Solórzano
Implementación	pendiente	Carlos Solórzano
Pruebas	pendiente	Carlos Solórzano
Documentación	pendiente	Carlos Solórzano

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	16	08/oct	15					V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
								05/oct	06/oct	07/oct	08/oct	09/oct	10/oct	11/oct	12/oct	13/oct	14/oct	15/oct	16/oct	17/oct	18/oct	19/oct	20/oct	21/oct	22/oct	23/oct	24/oct	25/oct	26/oct	27/oct	28/oct	29/oct	30/oct	31/oct	01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov	10/nov
						Tareas Pendientes		3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		10	8	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 1								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
	Reportes		Certificación de cursos		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	4	4	4	4	4
			Historial de cursos		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	2	2	2	2	2
	Nuevas opciones		Cambio de contraseñas a usuarios activos desde usuario administrativo		Implementación	Terminada	Carlos Solórzano	4	2	2	2	0

								05/oct	06/oct	07/oct	08/oct	09/oct	10/oct	11/oct	12/oct	13/oct	14/oct	15/oct	16/oct	17/oct	18/oct	19/oct	20/oct	21/oct	22/oct	23/oct	24/oct	25/oct	26/oct	27/oct	28/oct	29/oct	30/oct	31/oct	01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov	10/nov
							Carlos Solórzano	10	8	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					16	09/jun	15
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes