## Descripción
PRODUCT BACKLOG

Esta es una lista de requisitos priorizados, esta lista representa las expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto. El cliente es el responsable de crear la lista (con ayuda del equipo y el scrum manager, quien proporciona el coste estimado de completar cada requisito).

Nomenclatura y abreviaturas utilizadas:

Prioridad	Descripción
Alta	Funcionalidad solicitada explícitamente
Normal	Funcionalidad incluída de forma implícita
Baja	Facilita algunas tares, pero no es de vital importancia

Estado	Descripción
Terminado	El requisito ya se desarrollo
En Curso	Actualmente en desarrollo
Pendiente	En cola de espera

Horas por día	3

## Backlog
Product Backlog (Versión 2.0.0)

ID	Prioridad	Módulo	Tarea/Caso de Uso	Descripción	Horas estimadas	Días estimados	Horas reales	Días reales	No. de sprint	Responsable	Estado	Notas	Código
1	Alta	Configuración	Creación del diagrama ER de la base de datos	Se debe de crear el modelo de base de datos sobre el cual funcionara el sistema	18	6	18	6	1	Daniel Castillo	Terminado		11
2	Alta	Configuración	Integración de frameworks de trabajo	Se debe de crear la arquitectura con la cual se implementara el sistema	15	5	15	5	1	Daniel Castillo	Terminado		11
3	Normal	Seguridad	Configuración de Spring-Security	Se debe de realizar la configuración e integración de Spring Security con el resto de frameworks	6	2	6	2	1	Daniel Castillo	Terminado		11
4	Baja	Seguridad	Creación de roles	Se deben de crear todos los roles con los que contara el sistema		0		0			Pendiente		0
5	Baja	Seguridad	Creación de perfiles	Se deben agrupar roles en perfiles para facilitar la asignación de permisos a los usuarios		0		0			Pendiente		0
6	Baja	Seguridad	Mapeo de roles a funcionalidades del sistema	Asignar que roles pueden acceder a las funcionalidades del sistema		0		0			Pendiente		0
7	Baja	Seguridad	Asignación de perfiles a usuarios	Asignación de perfiles a usuarios		0		0			Pendiente		0
8	Baja	Carrera	ABC de Área-Estudio			0		0			Pendiente		0
9	Alta	Carrera	Crear Pensum	Funcionalidad para agregar nuevo pensum, se incluye la asignación de cursos al pensum	15	5		0	2	Daniel Castillo	En Curso		0
10	Alta	Carrera	Asignación de carrera simultánea			0		0			Pendiente		0
11	Alta	Carrera	Cambio de carrera			0		0			Pendiente		0
12	Alta	Estudiante	Altas, cambios y búsquedas de Estudiante	Se incluye la creación de usuario y la asignación de carrera	23	7.67	23	7.67	1	Daniel Castillo	Terminado		11
13	Alta	Estudiante	ABC de Documento			0		0			Pendiente	Estos documentos son la papelería de requisito	0
14	Alta	Estudiante	Asignación de documentos entregados			0		0			Pendiente	Estos documentos son la papelería de requisito	0
15	Alta	Estudiante	Agregar Curso-Extra a Estudiante			0		0			Pendiente	Estos son los cursos de computación, lenguas y otros	0
16	Normal	Estudiante	Editar información personal por él mismo			0		0			Pendiente		0
17	Normal	Estudiante	Cambiar usuario y contraseña			0		0			Pendiente		0
18	Alta	Catedrático	Altas, cambios y búsquedas de Catedráticos	Se incluye la creación de usuario y la asignación de escuela	4	1.33	4	1.33	1	Daniel Castillo	Terminado		11
19	Normal	Catedrático	Editar información personal por él mismo			0		0			Pendiente		0
20	Normal	Catedrático	Cambiar usuario y contraseña			0		0			Pendiente		0
21	Alta	Curso	ABC de Cursos		7	2.33	7	2.33	1	Mario Batres	Terminado		21
22	Alta	Curso	ABC de Indicadores			0		0			Pendiente		0
23	Alta	Curso	Agregar Programa-Curso	Se incluye la asignación de indicadores		0		0			Pendiente	Cuando se agrega un programa nuevo debe de desactivar el programa anterior	0
24	Baja	Horario	ABC de Salón		4	1.33	4	1.33	1	Mario Batres	Terminado		21
25	Alta	Horario	Crear Horario		5	1.67	5	1.67	1	Mario Batres	Terminado	El horario se debe de agregar automáticamente al semestre actual. Los tipos de horario son: / * SEMESTRE / * VACACIONES / * PRIMERA_RETRASADA / * SEGUNDA_RETRASADA	21
26	Alta	Actividad	Crear Semestre		2	0.67	2	0.67	1	Mario Batres	Terminado	Se debe seleccionar automáticamente el año y número del semestre	21
27	Alta	Actividad	Crear Calendario-Actividades		21	7		0	2	Mario Batres	En Curso	Evaluar la posibilidad de que se agregue la opción de "Editar"	0
28	Normal	Asignación	Agregar Tipo-Asignación			0		0			Pendiente		0
29	Alta	Asignación	Realizar Asignación			0		0			Pendiente		0
30	Alta	Asignación	Agregar más cursos a un asignación ya hecha			0		0			Pendiente		0
31	Alta	Asignación	Realizar Des-asignación			0		0			Pendiente		0
32	Alta	Nota	Subir notas semestre/vacaciones			0		0			Pendiente		0
33	Alta	Nota	Subir notas de retrasadas			0		0			Pendiente		0
34	Alta	Nota	Subir notas extraordinarias			0		0			Pendiente		0
35	Normal	Configuración	Reuniones de Toma de Requerimientos	Reuniones periódicas con los miembros del equipo y demás personas interesadas en el proyecto	15	5	15	5	1	Todos	En Curso	Implica reuniones con los de Trabajo Social y reuniones de análisis del proyecto.	0
36	Alta	Estudiante	Dar de baja a Estudiante	Se debe de quitar el acceso al sistema de estudiantes que se encuentren inactivos		0		0			Pendiente	Debido a que no se pueden hacer eliminaciones por las referencias existentes, solamente se deshabilita el acceso y se coloca el estado a inactivo, expulsado o retirado según sea el caso	0
37	Alta	Catedrático	Dar de baja a Catedráticos	Se debe de quitar el acceso al sistema de catedráticos que se encuentren inactivos		0		0			Pendiente	Debido a que no se pueden hacer eliminaciones por las referencias existentes, solamente se deshabilita el acceso y se coloca el estado a inactivo, despedido o retirado según sea el caso	0
38	Alta	Configuración	Traslado del proyecto a Maven	Trasladar el proyecto a la estructura de Maven para mayor control de las dependencias	8	2.67	6	2	2	Daniel Castillo	Terminado		12
39	Normal	Configuración	Agregar menú desplegable	Colocar todos los links de páginas, agrupados en categorías, en un menú desplegable	3	1	1.5	0.5	2	Daniel Castillo	Terminado		12
40	Normal	Configuración	Crear excepciones personalizadas	Crear excepciones personalizadas para cada tipo de operación sobre la base de datos		0		0			Pendiente		0
					0		0					0
					0		0					0
				Total	146	48.67	106.5	35.5

				Número de sprint	Horas estimadas	Días estimados	Horas reales	Días reales
				Sprint 1	99	33	99	33
				Sprint 2	47	15.67	7.5	2.5
				Sprint 3	0	0	0	0
				Sprint 4	0	0	0	0
				Sprint 5	0	0	0	0
				Total	146	48.67	106.5	35.5

				Número de sprint	Daniel Castillo	Mario Batres
				Sprint 1	66	18
				Sprint 2	7.5	0
				Sprint 3	0	0
				Sprint 4	0	0
				Sprint 5	0	0
				Total	73.5	18