## Descripción
	Sprint Backlog

	Lista que descompone las funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento. A cada tarea se le asigna un responsable y también cada tarea muestra el tiempo faltante para completarla.

Funcionamiento / Hoja de Configuración: en esta hoja se agregan los datos sobre el Sprint, estos datos son / - Nombre del proyecto / - Número de sprint / - Fecha de inicio / - Duración, en días, del sprint / - Duración, en horas, de la jornada de trabajo / - Listado del tipo de tareas / - Listado de los estados de las tareas / - Listado de los miembros del equipo / - Listado de los días festivos que caen dentro del sprint / Hoja de Sprint: esta hoja es la que contiene el listado de tareas que se realizarán durante el sprint, también contiene un listado de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. / Hoja de Gráficos: en esta hoja se encuentran los gráficos de control del sprint, estos gráficos son / - Gráfico de esfuerzo / - Gráfico de tareas / - Gráfico individual de tareas

## Configuracion
Nombre del Proyecto
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala

No. De Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)	Jornada
7	13/ene	7	3

Tarea		Equipo	Días Festivos
Tipo	Estado
Requerimientos	Terminada	Mario Batres, María Castillo, Axel Ruíz y Carlos Solorzano
Análisis y Diseño	Terminada	Mario Batres, María Castillo, Axel Ruíz y Carlos Solorzano
Implementación	Pendiente	Mario Batres
Pruebas	Pendiente	Axel Ruiz
Documentación	Pendiente	Mario Batres

## Sprint
	Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
	7	13/ene	7					X	J	V	S	D	L	M
								13/ene	14/ene	15/ene	16/ene	17/ene	18/ene	19/ene
						Tareas Pendientes		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Horas de Trabajo Pendientes		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprint Backlog 7								Esfuerzo
ID	Tarea Product Backlog		Tarea		Tipo	Estado	Responsable
	Calendario de actividades		Ingresar		Implementación	En Curso	Mario Batres	3	0	0	0
			Modificar		Implementación	En Curso	Mario Batres	3	0	0	0
			Documentación interna		Documentación	En Curso	Mario Batres	2	0	0	0
			Diagramas de secuencias		Documentación	Terminada	Mario Batres	1	0	0	0
			Casos de uso		Documentación	Terminada	Mario Batres	1	0	0	0

								13/ene	14/ene	15/ene	16/ene	17/ene	18/ene	19/ene
							Mario Batres, María Castillo, Axel Ruíz y Carlos Solorzano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Mario Batres, María Castillo, Axel Ruíz y Carlos Solorzano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Graficos
Nombre del Proyecto					Sprint	Fecha de Inicio	Duración (Días)
Sistema de Control Académico para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala					7	13/ene	7
Gráfico de Esfuerzo
Días
Horas Pendientes
Gráfico de Tareas
Días
Tareas Pendientes
Gráfico Individual
Días
Horas Pendientes